## OBRAS 2016
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA 2016
NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | TIPO | MEDIDA | LOCALIZACIÓN | EMPRESA CONTRATISTA | RFC | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO | MONTO DE INVERSIÓN ORIGINAL | MONTO DE INVERSIÓN FINAL
1 | 2016-07-04 | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO. | ASIGNACIÓN DIRECTA | 270 METROS | EL TERRERO | ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS | CACS--------- | 2016-07-04 | 2016-07-18 | 165611.56 | 165611.56
2 | 2016-07-06 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO. | ASIGNACIÓN DIRECTA | 80 METROS | EL TERRERO | ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS | CACS--------- | 2016-07-06 | 2016-07-13 | 77159.21 | 77159.21
3 | 2016-06-21 | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | ASIGNACIÓN DIRECTA | 228 ML | CABECERA MUNICIPAL | ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS | CACS--------- | 2016-06-21 | 2016-07-01 | 170009.39 | 170009.39
4 | 2016-09-26 | CONSTRUCCION DE NORIA PARA EL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | ASIGNACIÓN DIRECTA | 28 CM | CABECERA MUNICIPAL | ING. GONZALO BAEZ OCHOA | CEX--------- | 2016-09-26 | 2016-11-04 | 532566.94 | 532566.94
5 | 2016-06-01 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE GALLARDO A ENTRONQUE CARRETERA JILOTLÁN TECALITLÁN. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 7,000 M2 EN EL PRIMER TRAMO Y EN EL SEGUNDO 8,400 M2. | GALLARDO | H AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 172874.88 | 172874.88
6 | 2016-07-04 | MEJORAMIENTO DE EL CAMINO RURAL DE SAYULAPAN A SAN FRANCISCO. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9,170 M2. | SAYULAPAN | H AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-07-04 | 2016-07-22 | 125814.5 | 125814.5
7 | 2016-07-25 | MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL DE EL SOYATAL AL SAUCITO. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 5,200 M2. | SOYATAL | H AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-07-25 | 2016-08-05 | 69463.24 | 69463.24
8 | 2016-08-08 | MEJORAMIENTO DE EL CAMINO RURAL DE RANCHO VIEJO A EL TERRERO. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 10,500 M2. | RANCHO VIEJO | H AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-08-08 | 2016-08-26 | 142871.48 | 142871.48
9 | 2016-10-28 | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 211.68 M2 | CABECERA MUNICIPAL | ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS | CACS--------- | 2016-10-28 | 2016-11-01 | 53248.08 | 53248.08
10 | 2016-09-14 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL RANCHO CORONGOROS MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO. | ASIGNACIÓN DIRECTA | 341 ML, | CORONGOROS | ING. CRECENCIANO MORENO ALVAREZ | MOAC--------- | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 37138.54 | 37138.54
11 | 2016-09-22 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN RANCHO DE CORONGOROS MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES. | ASIGNACIÓN DIRECTA | 342 ML, | CORONGOROS | ING. CRECENCIANO MORENO ALVAREZ | MOAC--------- | 2016-09-22 | 2016-09-29 | 36860.46 | 36860.46
12 | 2016-09-30 | CONSTRUCCIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA POTABLE EN RANCHO DE CORONGOROS MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES. | ASIGNACIÓN DIRECTA | LOSA:12.25 M2 CIMBRA Y DESCIMBRA, 13.69 M2 DE LOSA,CONCRETO 10, CMCUBIERTA, 26.40 ML, DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE 20 X 20 CM | CORONGOROS | ING. CRECENCIANO MORENO ALVAREZ | MOAC--------- | 2016-09-30 | 2016-10-06 | 52690.73 | 52690.73
13 | 2016-10-07 | EQUIPAMIENTO DE BOMBEO Y ELECTRIFICACIÓN DE NORIA PARA EL AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORONGOROS. | ASIGNACIÓN DIRECTA | SUMERGIBLE DE 2HP,MARCA AQUAPAQ DE 1.5 LPS, | CORONGOROS | ING. CRECENCIANO MORENO ALVAREZ | MOAC--------- | 2016-10-07 | 2016-10-14 | 86307.91 | 86307.91
14 | 2016-07-18 | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL LIMONCITO | INVITACIÓN A 3 PERSONAS | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 24 M DE TUBERÍA DE FO.GO. DE 6" DE DIÁMETRO Y 450 M DE 4" DEL MISMO TIPO, ADEMÁS DE 1100 M DE TUBERÍA DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO RD-26 | EL LIMONCITO DE TORRES | ING. GONZALO BAEZ OCHOA | CEX--------- | 2016-07-18 | 2016-09-19 | 1710501.97 | 1710501.97
15 | 2016-09-03 | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL LIMONCITO DE TORRES A LAS LOMAS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 10, 573 ML | EL LIMONCITO DE TORRES | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-09-03 | 2016-12-14 | 2650411.5 | 2650411.5
16 | 2016-10-04 | AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE EN AVENIDA PEDRO MENDOZA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 150 METROS LINEALES | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-10-04 | 2016-10-07 | 97626.2 | 97626.2
17 | 2016-10-10 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA PEDRO MENDOZA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 150 ML TUBERÍA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIÁMETRO. | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-10-10 | 2016-10-14 | 83797.94 | 83797.94
18 | 2016-11-07 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 312 M2 | HUICHITILA | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-11-07 | 2016-11-22 | 148897 | 148897
19 | 2016-10-05 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO. | ASIGNACIÓN DIRECTA | RD-26 DE 2" (50 mm). | RANCHO NUEVO | VILARIÑO GRUPO CONSTRUCTOR | VGC110908Q59 | 2016-10-05 | 2016-10-14 | 203703.89 | 203703.89
20 | 2016-06-27 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS, 1RA ETAPA. | ASIGNACIÓN DIRECTA | 1,194.06 M2 | LAS LOMAS | ING. SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS | CACS--------- | 2016-06-27 | 2016-08-05 | 793650.79 | 793650.79
21 | 2016-07-11 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL, 1RA ETAPA. | ASIGNACIÓN DIRECTA | 1,029.93 M2 | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-07-11 | 2016-08-19 | 793650.79 | 793650.79
22 | 2016-10-03 | CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA COMUNIDAD DE TAZUMBOS, 1RA ETAPA. | ASIGNACIÓN DIRECTA | 512.48 M2 | TAZUMBOS | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 793650.79 | 793650.79
23 | 2016-06-01 | PAVIMENTO DE CALLE INGRESO AL TERRERO. | INVITACIÓN A 3 PERSONAS | 1380.74 M2 | EL TERRERO | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-06-01 | 2016-08-06 | 1000000 | 1000000
24 | 2016-10-05 | PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | INVITACIÓN A 3 PERSONAS | 4,493.34 M2 | RANCHO NUEVO | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-10-05 | 2016-12-31 | 4000000 | 4000000
25 | 2016-10-01 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HULLAS DE RODAMIENTO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS DE LA LOCALIDAD DE TAZUMBOS EN EL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | ASIGNACIÓN DIRECTA | 1625 M2 | TAZUMBOS | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 1000000 | 1000000
26 | 2016-09-05 | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE FUTBOL EN LA LOCALIDAD DE HUICHITILA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 88 M3 | HUICHITILA | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-09-05 | 2016-09-24 | 81900 | 81900
27 | 2016-09-05 | REABILITACION DE DRENAJE EN LUIS DONALDO COLOSIO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 105 ML | RANCHO NUEVO | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-09-05 | 2016-09-15 | 24818 | 24818
28 | 2016-08-25 | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 50 ML | LA PRESA | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-08-25 | 2016-08-31 | 3670 | 3670
29 | 2016-08-16 | REHABILITACION DE DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE TAZUMBOS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 115 ML | TAZUMBOS | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-08-16 | 2016-08-24 | 5115 | 5115
30 | 2016-10-03 | REHABILITACION DE PLAZA MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 70 M2 | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-10-03 | 2016-12-31 | 54116.5 | 54116.5
31 | 2016-08-04 | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 66 M2 | PUEBLO VIEJO | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 22800 | 22800
32 | 2016-11-21 | REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS PÚBLICOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 66 M2 | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 34285 | 34285
33 | 2016-11-21 | REHABILITACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 17 M2 | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 15350 | 15350
34 | 2016-05-24 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DEL GUAYABILLO. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 22.90 ML | GUAYABILLO | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-05-24 | 2016-06-17 | 54400 | 54400
35 | 2016-10-06 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE HUICHITILA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2X2 CADA UNO | HUICHITILA | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-10-06 | 2016-10-15 | 53005 | 53005
36 | 2016-07-27 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA COLORADA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2X2 CADA UNO | PLAYA COLORADA | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-07-27 | 2016-08-20 | 53830 | 53830
37 | 2016-08-22 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE TANDINGUÁN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2X2 CADA UNO | TANDINGUÁN | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-08-22 | 2016-08-27 | 53005 | 53005
38 | 2016-09-26 | CONSTRUCCIÓN DE GRADA EN LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE HUICHITILA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 120 M2 | HUICHITILA | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-09-26 | 2016-10-05 | 15100 | 15100
39 | 2016-03-29 | REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CABECERA MUNICIPAL. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 170 M2 | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-03-29 | 2016-07-21 | 392720 | 392720
40 | 2016-05-12 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LA MORA. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 9 ML | LA MORA | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-05-12 | 2016-05-19 | 92044.88 | 92044.88
41 | 2016-06-06 | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON EN RIO JILOTLÀN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 88 M2 | EL RINCON | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-06-06 | 2016-06-10 | 30944.88 | 30944.88
42 | 2016-06-21 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE OTATES. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 36 M2 | LOS OTATES | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-06-21 | 2016-07-18 | 21627 | 21627
43 | 2016-06-21 | CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN CAMINO SAN FRANCISCO - NOGALES. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 40 M2, 40 M2 Y 18 M2 | SAN FRANCISCO | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-06-21 | 2016-06-24 | 26904 | 26904
44 | 2016-04-04 | REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 270 M2 | RANCHO NUEVO | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-04-04 | 2016-04-19 | 36319 | 36319
45 | 2016-06-11 | REPARACIÓN DE OFICINA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 24 M2 | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 9075 | 9075
46 | 2016-06-27 | CONSTRUCCIÓN DE VADOS EN CAMINO GALLARDO-TANDINGUAN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 72 M2 | GALLARDO | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-06-27 | 2016-06-29 | 18704 | 18704
47 | 2016-07-21 | CONSTRUCCION DE EXPLANADA Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE TAZUMBOS | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 340 M2 | TAZUMBOS | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-07-21 | 2016-08-03 | 48776.5 | 48776.5
48 | 2016-11-11 | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS PARA ACCESO A VIVIENDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 100 M2 | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-11-11 | 2016-11-18 | 18750 | 18750
49 | 2016-12-13 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAYULAPAN | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 30 M2 | SAYULAPAN | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2016-12-13 | 2016-12-26 | 54505 | 54505
[9 empty] | TOTAL: | 16220272.55 | 16220272.55
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/12/2016
[10 empty] | 32440545.1 | 32440545.1