## OBRAS 2017
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
CONCENTRADO OBRA PÚBLICA 2017
NO. | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA | TIPO | MEDIDA | LOCALIZACIÓN | EMPRESA CONTRATISTA | RFC | FECHA DE INICIO DEL CONTRATO | FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO | MONTO DE INVERSIÓN ORIGINAL | MONTO DE INVERSIÓN FINAL
1 | 2017-01-16 | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 60 ML | HIGUERAS | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-01-16 | 2017-01-21 | 10250 | 10250
2 | 2017-01-16 | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 27 ML | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-01-16 | 2017-01-23 | 50317.95 | 50317.95
3 | 2017-01-23 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA ESCONDIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 666.062 M2 | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-01-23 | 2017-02-11 | 214792.16 | 214792.16
4 | 2017-01-23 | CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL RANCHITO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 56 M2 | RANCHITO | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-01-23 | 2017-02-18 | 127303 | 127303
5 | 2017-02-13 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALIDA A PIEDRA CHINA EN LA CABESERA MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 679.355 M2 | CABESERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-02-13 | 2017-03-18 | 263639 | 263639
6 | 2017-02-27 | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN LA PREPARATORIA EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 7X6 M | LAS LOMAS | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-02-27 | 2018-12-31 | 284480 | 284480
7 | 2017-03-20 | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOMA DORADA EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 202.224 M2 | CABESERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-03-20 | 2017-04-15 | 134347.5 | 134347.5
8 | 2017-04-04 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE SAYULAPAN. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 122 M2 | SAYULAPAN | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-04-04 | 2017-05-15 | 175950 | 175950
9 | 2017-05-01 | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ATRAVESAÑO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 3,000 M2 | ATRAVESAÑO | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-05-01 | 2017-05-28 | 129600 | 129600
10 | 2017-05-22 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE GALLARDO. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 27 ML | GALERAS BLANCAS | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-05-22 | 2017-07-11 | 207510 | 207510
11 | 2017-06-05 | CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL ATRAVESAÑO. | ASIGNACION DIRECTA | 50 M3 | ATRAVESAÑO | ING.GONZALO BAEZ OCHOA | CEX05119586 | 2017-06-05 | 2017-07-20 | 220383.92 | 220383.92
12 | 2017-06-05 | CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS EN LA LOCALIDAD DE GALERAS BLANCAS . | ASIGNACION DIRECTA | 10 FOSAS | GALERAS BLANCAS | ING.GONZALO BAEZ OCHOA | CEX05119586 | 2017-06-05 | 2017-07-20 | 849911.38 | 849911.38
13 | 2017-06-05 | REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRT MX 120 A RANCHO NUEVO | ASIGNACION DIRECTA | 1,800 M2 | RANCHO NUEVO | CBR PLUS MEXICO S DE R.L DE C,V | CPM080924EJ9 | 2017-06-05 | 2017-09-29 | 1172760 | 1172760
14 | 2017-06-05 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE JUSTO SIERRA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES. | CONCURSO | 4,120 M2 | SAN FRANCISCO | ING.SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS | CACS7512217B3 | 2017-06-12 | 2017-12-31 | 2955665.03 | 2955665.03
15 | 2017-06-19 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE 32X19 M. EN LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES JALISCO. | ASIGNACION DIRECTA | 608 M2 | LA GUADALUPE | ING.JOSE MANUEL LOPEZ MADRIZ | SCM1404259S3 | 2017-06-19 | 2017-08-12 | 546259.04 | 546259.04
16 | 2017-06-26 | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL LIMÓN Y ANEXOS (LAS PAROTAS) | CONCURSO | 5,796 ML | LA PAROTA | ING.GONZALO BAEZ OCHOA | CEX05119586 | 2017-06-26 | 2017-08-11 | 1399276.61 | 1399276.61
17 | 2017-07-03 | CONSTRUCCION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO DE LA AV. CUAUHTEMOC, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS TAZUMBOS, EN EL MUNICIPIO DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, JALISCO. | CONCURSO | 3,800 M2 | TAZUMBOS | ING.SERGIO ENRIQUE CHAVEZ CUEVAS | CACS7512217B3 | 2017-07-03 | 2017-12-31 | 2500000 | 2500000
18 | 2017-07-24 | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN CAMINO TERRERO- LA PRESA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 76 M2 | EL TERRERO | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-07-24 | 2017-07-28 | 24350 | 24350
19 | 2017-08-10 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL ARROYO LA CIÉNEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 0.96 M DE ANCHO X 35.5 M DE LARGO | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 10/082017 | 2017-09-13 | 148000 | 148000
20 | 2017-08-14 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ENTRADA A LA PAREJITA EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 176 M2 | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-08-14 | 2017-09-19 | 86600 | 86600
21 | 2017-08-19 | CONSTRUCCIÓN DE VADO EN LA CALLE SALIDA A LA PAREJA EN LA LOCALIDAD DEL CANCHOL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 175.68 M2 | CANCHOL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-08-19 | 2017-08-21 | 55030 | 55030
22 | 2017-08-21 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA MINITA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 240 M2 | LA MINITA | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-08-21 | 2017-08-26 | 55500 | 55500
23 | 2017-08-21 | CONSTRUCCIÓN DE TANQUES SÉPTICOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO. | ASIGNACION DIRECTA | 8 TANQUES | RANCHO VIEJO | ING.GONZALO BAEZ OCHOA | CEX05119586 | 2017-08-21 | 2017-11-03 | 476715.47 | 476715.47
24 | 2017-08-21 | CONSTRUCCIÓN DE CURTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO | ASIGNACION DIRECTA | 8 BAÑOS | RANCHO VIEO | ING.GONZALO BAEZ OCHOA | CEX05119586 | 2017-08-21 | 2017-11-03 | 460801.85 | 460801.85
25 | 2017-08-31 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS 2DA ETAPA | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 825 M2 | LAS LOMAS | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-08-31 | 2017-09-20 | 265826 | 265826
26 | 2017-11-06 | AMPLIACIÓN E RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAYÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 80 ML | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID4 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 14380 | 14380
27 | 2017-11-06 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE INGRESO ORIENTE EN LA LOCALIDAD DEL CANCHOL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 528 M2 | CANCHOL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-11-06 | 2017-11-15 | 110284 | 110284
28 | 2017-09-11 | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 2 BAÑOS | SAN FRANCISCO | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-09-11 | 2017-10-07 | 55000 | 55000
29 | 2017-11-14 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO. | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1288 M2 | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-11-14 | 2018-02-10 | 500000 | 500000
30 | 2017-11-15 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE ALEJANDRO DIAZ EN LA LOCALIDAD DEL CANCHOL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 188 M2 | CANCHOL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-11-15 | 2017-11-25 | 49854 | 49854
31 | 2017-11-15 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE MAGISTERIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1209.60 M2 | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-11-15 | 2018-01-13 | 500000 | 500000
32 | 2017-11-17 | PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE VILLA DOCTOR GÓMEZ (LAS LOMAS) MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO | ASIGNACION DIRECTA | 1150 M2 | LAS LOMAS | SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR, S.A. DE C.V. | SCM1404259S3 | 2017-11-20 | 2017-12-22 | 1000000 | 1000000
33 | 2017-09-18 | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS | ASIGNACION DIRECTA | 1500 M2 | LAS HIGUERAS | SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR, S.A. DE C.V. | SCM1404259S3 | 2017-09-20 | 2017-10-31 | 939796.33 | 939796.33
34 | 2017-11-17 | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO | CONCURSO | 225 M2 | CABECERA MUNICIPAL | SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES MADOR, S.A. DE C.V. | SCM1404259S3 | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 1774443.29 | 1774443.29
35 | 2017-09-20 | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y BANQUETA EN EL PANTEÓN MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 400 M2 DE MURO Y 288 M2 DE BANQUETA | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-09-04 | 2017-11-11 | 290000 | 290000
36 | 2017-09-20 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 350 M2 | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-09-20 | 2017-09-30 | 131180 | 131180
37 | 2017-09-21 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE SALIDA A LA PAREJA EN LA LOCALIDAD DEL CANCHOL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 472 M2 | CANCHOL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-09-21 | 2017-10-14 | 123276 | 123276
38 | 2017-09-25 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE INGRESO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DEL CANCHOL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1470 M2 | CANCHOL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-09-25 | 2017-10-28 | 321670 | 321670
39 | 2017-11-27 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE PRIVADA MENDOZA EN LA LOCALIDAD DEL CANCHOL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 47.20 M2 | CANCHOL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 6885 | 6885
40 | 2017-11-27 | PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLA DE RODAMIENTO EN CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO | ASIGNACION DIRECTA | 2378 M2 | CABECERA MUNICIPAL | ING. CRESCENCIANO MORENO ÁLVAREZ | MOAC750819ML6 | 2017-11-29 | 2017-12-31 | 1000000 | 1000000
41 | 2017-11-28 | PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD DEL CANCHOL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 157.89 M2 | CANCHOL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-11-28 | 2017-12-02 | 32039 | 32039
42 | 2017-10-02 | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LÓPEZ RAYÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 250 M2 | CABECERA MUNICIPAL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-10-02 | 2017-10-28 | 194020 | 194020
43 | 2017-10-09 | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CANCHOL | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 230.50 M2 | CANCHOL | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID3 | 2017-10-09 | 2018-01-20 | 521420 | 521420
44 | 2017-12-08 | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE INGRESO A LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE LA PRESA MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO | ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 1407 M2 | LA PRESA | H. AYUNTAMIENTO | MJD850101ID5 | 2017-12-08 | 2018-03-17 | 1000000 | 1000000
45 | 2017-12-18 | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLA DE RODAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUAPALA AL RIYITO EN EL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO, PRIMERA ETAPA | CONCURSO | 2300 M2 | HUAPALA | ASESORÍA SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V. | ASC010220SJ4 | 2017-12-19 | 2017-12-31 | 2000000 | 2000000
46 | 2017-12-18 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLA DE RODAMIENTO EN LA CALLE #02 EN LA LOCALIDAD DE GALERAS BLANCAS DEL MUNICIPIO DE JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JALISCO | CONCURSO | 1600 M2 | GALERAS | ASESORÍA SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V. | ASC010220SJ4 | 2017-12-19 | 2017-12-31 | 1500000 | 1500000
[9 empty] | TOTAL: | 24879516.53 | 24879516.53
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/01/2018
[10 empty] | 49759033.06 | 49759033.06