## LISTADO DE OBRAS ADM 2024-2027
NOMBRE DE LA OBRA | LOCALIDAD | DESCRIPCION DE LA OBRA | NOMBRE DEL EJECUTOR DE LA OBRA | MODALIDAD DE EJECUCION | INICIO Y TERMINO | PRORROGA | ORIGEN DEL RECURSO | IMPORTE TOTAL | ESTATUS DE LA OBRA | ENTREGA RECEPCION
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y MACHUELOS EN CALLE EMILIANO DOÑAN EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL | JILOTLÁN | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ACOMODO DE MACHUELOS PARA COLAR CONCRETO A UN ESPESOR DE 15 CM. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 18/11/2024-25/12/2024 | NO | FAIS | 351897 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y MACHUELOS EN CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA LOMAS ALTAS DE LA CABECERA MUNICIPAL ,PRIMERA ETAPA | JILOTLÁN | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ACOMODO DE MACHUELOS PARA COLAR CONCRETO A UN ESPESOR DE 15 CM. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 25/11/2024-06/12/2024 | NO | FAIS | 48975 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | JILOTLÁN | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO COMPLETO CON CIMIENTO DE PIEDRA Y MUEBLES DE BAÑO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 18/11/2024-27/12/2024 | NO | FAIS | 182745 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DEL TERRERO | TERRERO | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ,EXCAVACIÓN Y TENDIDO DE TUBERIA , ASI COMO DESCARGAS DOMICILIARIAS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 18/11/2024-06/12/2024 | NO | FAIS | 245735 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LOMAS ALTAS DE LA CABECERA MUNICIPAL | JILOTLÁN | EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NECESARIA , ASI COMO CONSTRUCIÓN DE POZOS DE VISITA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 16/06/2025-12/07/2025 | NO | FAIS | 305177.53 | TERMINADA | SI
PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE HACIA LA BARRANCA EN LA LOCALIDAD DE HUICHITILA | HUICHITILA | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ACOMODO DE MACHUELOS PARA COLAR CONCRETO A UN ESPESOR DE 15 CM. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 28/04/2025-24/05/2025 | NO | FAIS | 375700 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE LAS NUECES | NUECES | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ESPACIO , CON UN TENDIDO DE PISO DE 8 CM DE ESPESOR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 09/06/2025-28/06/2025 | NO | FAIS | 183000 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DEL PAJAL | EL PAJAL | CIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA , CASTILLOS A BASE DE ARMEX REFORZADO , LEVANTAMIENTO DE MUROS DE BLOCK Y TECHO DE LAMINA CON MONTEN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 16/06/2025-05/07/2025 | NO | FAIS | 218092 | TERMINADA | SI
CONSTRUCIÓN DE 3 CUARTOS PARA BAÑO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA COMUNIDAD DE HUICHITILA | HUICHITILA | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO COMPLETO CON CIMIENTO DE PIEDRA Y MUEBLES DE BAÑO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 02/06/2025-28/06/2025 | NO | FAIS | 289117.51 | TERMINADA | SI
PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y HUELLAS DE RODAMIENTO EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LOS NOGALES | LOS NOGALES | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ACOMODO DE MACHUELOS PARA COLAR CONCRETO A UN ESPESOR DE 15 CM. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 05/05/2025-28/06/2025 | NO | FAIS | 651100 | TERMINADA | SI
PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE RANCHO VIEJO | RANCHO VIEJO | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ACOMODO DE MACHUELOS PARA COLAR CONCRETO A UN ESPESOR DE 15 CM. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 28/04/2025-21/06/2025 | NO | FAIS | 781000 | TERMINADA | SI
PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE PRIVADA MENDOZA EN LA LOCALIDAD DE HUICHITILA | HUICHITILA | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ACOMODO DE MACHUELOS PARA COLAR CONCRETO A UN ESPESOR DE 15 CM. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 02/06/2025-14/06/2025 | NO | FAIS | 161600 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL ARROZ | PLAYA DEL ARROZ | EXCAVACIONES DE ZAPATAS PARA DESPLANTE DE COLUMNAS Y ESTRUCTURAS LATERALES PARA RECIBIR TRABES Y MONTENES PARA LAMINAS . | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 07/07/2025-02/08/2025 | NO | FAIS | 418430 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CAMINO A LAS HIGUERAS-LOS SAUCES | LAS HIGUERAS-LOS SAUCES | NIVELACIÓN , DESPLANTE DE 1.00 MTS DE BASE Y LEVANTAMIENTO DE MURO DE 5 .00 MTS | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 23/06/2025-12/07/2025 | NO | FAIS | 318400 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERILAS | LAS HIGUERILLAS | EXCAVACIONES DE ZAPATAS PARA DESPLANTE DE COLUMNAS Y ESTRUCTURAS LATERALES PARA RECIBIR TRABES Y MONTENES PARA LAMINAS . | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 07/07/2025-02/08/2025 | NO | FAIS | 378620 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL RODEO | EL RODEO | EXCAVACIONES DE ZAPATAS PARA DESPLANTE DE COLUMNAS Y ESTRUCTURAS LATERALES PARA RECIBIR TRABES Y MONTENES PARA LAMINAS . | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 07/07/2025-02/08/2025 | NO | FAIS | 502440 | TERMINADA | SI
PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DEL SOYATAL | EL SOYATAL | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ACOMODO DE MACHUELOS PARA COLAR CONCRETO A UN ESPESOR DE 15 CM. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 23/06/2025-02/08/2025 | NO | FAIS | 1142000 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE LAS LOMAS | LAS LOMAS | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ESPACIO , CON UN TENDIDO DE PISO DE 8 CM DE ESPESOR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 01/09/2025-27/09/2025 | NO | FAIS | 234500 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES A PERSONAS DE ESCASOS RECUSRSOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO | RANCHO NUEVO | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ESPACIO , CON UN TENDIDO DE PISO DE 8 CM DE ESPESOR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 01/09/2025-27/01/2025 | NO | FAIS | 222500 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES A PERSONAS DE ECASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DE TAZUMBOS | TAZUMBOS | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ESPACIO , CON UN TENDIDO DE PISO DE 8 CM DE ESPESOR | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 06/10/2025-08/11/2025 | NO | FAIS | 366000 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE CONSTITUCIÓN DE LA COLONIA LOMAS ALTAS | JILOTLÁN | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO Y ACOMODO DE MACHUELOS PARA COLAR CONCRETO A UN ESPESOR DE 15 CM. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 01/09/2025-06/09/2025 | NO | FAIS | 85000 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO | SAN FRANCISCO | TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO , ACOMODO DE MACHUELOS A BASE DE PECHO PALOMA ,COLAR EN SECCIONES | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 06/10/2025-25/10/2025 | NO | FAIS | 321200 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA CABECERA MUNICIPAL | JILOTLÁN | CONSTRUCCIÓN DE BAÑO COMPLETO CON CIMIENTO DE PIEDRA Y MUEBLES DE BAÑO. | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 01/12/2025-13/12/2025 | NO | FAIS | 91440 | TERMINADA | SI
CONSTRUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO CAPIRES EN LA CABECERA MUNICIPAL | JILOTLÁN | EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NECESARIA , ASI COMO CONSTRUCIÓN DE POZOS DE VISITA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 03/11/2025-29/11/2025 | NO | FAIS | 311600 | TERMINADA | SI
CONSTRUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE XILOTLAN EN LA CABECERA MUNICIPAL | JILOTLÁN | EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA NECESARIA , ASI COMO CONSTRUCIÓN DE POZOS DE VISITA | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 03/11/2025-29/11/2025 | NO | FAIS | 425089.14 | TERMINADA | SI
CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA COCINA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS EN LA LOCALIDAD DEL LIMÓN DE EN MEDIO | LIMÓN DE EN MEDIO | CIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA , CASTILLOS A BASE DE ARMEX REFORZADO , LEVANTAMIENTO DE MUROS DE BLOCK Y TECHO DE LAMINA CON MONTEN | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | ADMON. DIRECTA | 01/12/2025-20/12/2025 | NO | FAIS | 146919.83 | TERMINADA | SI